**Утверждаю**

**Аким Акмолинской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Маржикпаев**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

**Планмероприятий**

**по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан**

**по Акмолинской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тенге) / Источники финансирования** | **Цель**  **Формат**  **Краткое описание мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | | | | | |
|  | Разработка и утверждение региональных планов мероприятий по празднованию 30-летия Независимости РК | утвержденные планы | Акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | IV квартал 2020 г. | в пределах выделенных средств | Разработка  и утверждение |
|  | Формирование и утверждение бюджета на проведение мероприятий в рамках празднования  30-летия Независимости РК | сформированный бюджет на 2021г. | Акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск, областные управления | до 15 декабря 2020г. | в пределах выделенных средств | Разработка и утверждение |
|  | Информационное сопровождение празднования 30–летия Независимости РК *(отдельный медиа – план)* | публикации  в СМИ | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение 2021 г. | в рамках государственного информационного заказа | Информационная работа |
| **II. Информационно-имиджевая работа** | | | | | | | |
|  | Выпуск цикла телевизионных передач, статей, интервью с руководителями общественных организаций, НПО, ведущими политическими деятелями и экспертами, принимавшими активное участие в продвижении глобальных казахстанских инициатив и международных проектов | отчет о проделанной работе | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | январь-декабрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Выпуск цикла телевизионных передач, статей |
|  | Телепроект-экспедиция **«Туғанжергесаяхат»** | освещение  в СМИ, соцсетях | Региональный проектный офис «Руханижаңғыру»  Акмолинской области | январь-октябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Телепроект |
| **III. Событийный ряд праздничных мероприятий** | | | | | | | |
| **ЯНВАРЬ - «Глобальные инициативы Казахстана. Вклад в международную безопасность»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Проведение в режиме онлайн лекций, классных часов, студенческих дебатов на тему: **«Глобальные инициативы Казахстана. Вклад в международную безопасность»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УО, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск,  ВУЗы  *(по согласованию)* | январь  2021 г. | не требуется | Проведение лекций, классных часов, студенческих дебатов |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Благотворительная акция **«30 добрых дел»** | освещение всоцсетях | ВУЗы  *(по согласованию)* | январь-декабрь 2021 г. | - | Благотворительная акция |
|  | Дистанционный конкурс авторской песни **«Елінсүйген, Елісүйген – Елбасы»** | освещение  в СМИ, соцсетях | ОЦНТ | январь-декабрь  2021 г. | 1 000 000 | Областной конкурс авторской песни |
| **ФЕВРАЛЬ - «Казахстан – спортивная нация»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Старт общенациональной спортивной и молодежной инициативы **«QazaqstanJastarFest»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УФКС, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | февраль  2021 г. | не требуется | Общенациональная спортивная и молодежная инициатива |
|  | Проведение массовых спортивных мероприятий по национальным видам спорта | освещение  в СМИ, соцсетях | УФКС, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | февраль  2021 г. | в пределах выделенных средств | Проведение спортивных мероприятий |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Областная спартакиада по национальным и народным видам спорта **«Кұлагер»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УФКС | в течение 2021 г. | в пределах выделенных средств | Спартакиада |
|  | XXV зимняя областная спартакиада **«Хрустальный колос»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УФКС | февраль 2021г. | в пределах выделенных средств | Спартакиада |
| **МАРТ - «Национальные традиции и культура Казахстана»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Старт благотворительного марафона **«30 добрых дел»** в рамках празднования Дня благодарности совместно с этнокультурными объединениями | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, областные управления и департаменты  *(по согласованию)*, КГУ «Қоғамдықкелісім», акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 1 марта, далее в течение 2021 г. | в пределах выделенных средств | Благотворительный марафон |
|  | Празднование Наурызмейрамы, **«ӘзНаурыз–ұлттықсананың, ұлттықбірліктіңжарқынкөрінісі»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, УКАиД, областные управления и департаменты  *(по согласованию)*,  акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 21-22 марта  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественные мероприятия |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Фестиваль народного творчества **«Қазақстан – ұлттарқосқанмекен»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП,  КГУ «Қоғамдық келісім»,  акимат г.Кокшетау | март-май  2021 г. | в пределах выделенных средств | Фестиваль |
|  | Областной форум **«Қазақхалқынамыңалғыс»** | информация в  РГУ «Қоғамдықкелісім», освещение в СМИ | УПВ,  КГУ «Қоғамдықкелісім» | март  2021 г. | в пределах выделенных средств | Форум |
| **АПРЕЛЬ - «Наука и технологии»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Проведение встречи с молодыми учеными страны в рамках проекта **«Умное поколение»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, УО,  акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск ВУЗы  *(по согласованию)* | апрель  2021 г. | не требуется | Встреча с молодыми учеными |
|  | Общереспубликанский субботник **«Бірге Таза Қазақстан»** с участием 1000 человек | освещение  в СМИ, соцсетях | УПРиРП,акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск,  ВУЗы  *(по согласованию)* | в течение 2021 г. | за счет привлеченных средств | Субботник |
|  | Общенациональный день посадки деревьев **«Мекенім – жасылорманым»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УПРиРП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение 2021 г. | за счет привлеченных средств | Посадка деревьев |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | I акмолинская олимпиада роботов **«AqmolaRoboCom-2021»** | соревнования | УО | март-апрель 2021 г. | 2 000 000 | Региональные соревнования по новейшим направления робототехники и киберспорта |
|  | Конкурс театральных постановок **«Бабаларымаңсағантәуелсіздік»** | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматг.Кокшетау | апрель  2021 г. | в пределах выделенных средств | Конкурс |
|  | Областной смотр народного творчества **«Ақмолажұлдыздары»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | апрель-май  2021 г. | в пределах выделенных средств | Областной смотр художественной самодеятельности |
|  | Эко-акция **«Өңірімніңкөркеюі–елімніңкөркеюі»***(проведение субботников, благоустройство населенных пунктов, озеленение и т.д.)* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск, областные управления и департаменты  *(по согласованию)* | в течение 2021 г. | - | Благотворительные акции |
| ***Региональный уровень*** | | | | | | | |
|  | Интеллект-show «**Казахстан: история успеха»** | освещение  в СМИ, соцсетях | Музей истории г. Кокшетау | апрель-май 2021 г. | в рамках выделенных средств | Интеллект шоу викторина |
| **МАЙ - «Национальное единство, мир и стабильность»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Празднование Дня единства народа Казахстана | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, областные управления и департаменты  *(по согласованию)*, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 1 мая  2021 г. | в пределах выделенных средств | Проведение мероприятий |
|  | Масштабный волонтерский социальный проект **«Караван помощи»**  *(предполагается предоставление медицинской, психологической и иной консультативной поддержки)* | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, УЗ,  акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | май-сентябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Предоставление медицинской, психологической и иной консультативной поддержки |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий и голода | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | май  2021 г. | не требуется | Проведение мероприятий |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Областной автокараван по сакральным объектам **«Руханикеруен»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, УКАиД, Региональный проектный офис «Руханижаңғыру»  Акмолинской области | апрель-май 2021 г. | в пределах выделенных средств | Автокараван |
|  | Конференция **«История Независимого Казахстана по произведениям Первого Президента Республики Казахстан»** | освещение  в СМИ, соцсетях | НИШ ФМН  г. Кокшетау  *(по согласованию)* | май 2021 г. | - | Конференция |
| **ИЮНЬ – «Патриотизм»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Международный молодёжный саммит молодёжных лидеров и активистов Тюркоязычных стран **«Түркістан – түркіәлемініңбесігі»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | июнь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Участие в международном саммите |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню государственных символов – 4 июня и праздничного шествия **«Я - патриот Казахстана!»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, областные управления и департаменты  *(по согласованию)*акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | июнь  2021 г. | не требуется | Проведение мероприятий |
|  | III республиканский телевизионный проект **«Бурабайтолқындары»** среди исполнителей эстрадной музыки | телевизионный проект | УКАиД, ОЦНТ | июнь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Телевизионный проект |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Областной конкурс **«Алтын қалам»,** среди журналистов СМИ, собственных корреспондентов республиканских СМИ, пресс-служб государственных органов, блогеров на лучшее освещение роли Елбасы в построении современного государства | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск,  областные заинтересованныеуправления и департаменты  *(по согласованию)* | июнь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Конкурс |
|  | Фестиваль видов борьбы **«Білеккүші - бірлікке»** | протокол соревнований освещение  в СМИ, соцсетях | УФКС | июнь  2021 г. | 5 000 000 /  МБ | Фестиваль по  видам борьбы |
|  | Форум краеведов **«ТуғанелімҚазақстан»** | освещение  в СМИ, соцсетях | АОИКМ | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Областной форум |
|  | Флеш-моб**«Ел рәміздері – еркіндікнышаны»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, областные управления и департаменты  *(по согласованию)*, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | июнь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Патриотическая акция |
|  | Викторина **«Рәміздер–тәуелсіздікбелгісі»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, областные управления и департаменты  *(по согласованию),* акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | июнь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Викторина среди населения |
|  | Встречи с ровесниками независимости **«Біз–Мәңгілікелдіңтәуелсіздікқұрдастарымыз!»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, ДАДГС по Акмолинской области*(по согласованию)* | июнь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Встречи |
|  | Региональный айтыс среди акынов-импровизаторов **«Тәуелсізелім, Қазақстан!»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, ОЦНТ | июнь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Айтыс |
| **ИЮЛЬ - «День столицы. Нур-Султан – символ успеха и процветания»** | | | | | | | |
| ***Международный уровень*** | | | | | | | |
|  | Международный сакральный тур для школьников-этнических казахов **«Айналайын,Атамекен»** | 3-х дневный сакральный тур | УО | июль 2021 г. | 1 000 000 | Знакомство школьников-этнических казахов с сакральными местами Акмолинской области и  г.Нур-Султан |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Республиканский образовательный молодёжный лагерь **«Zeren-2021. Тәуелсіздік Ұрпақтары»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение 2021 г. | в пределах выделенных средств | Молодёжный лагерь |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Областной молодежный фестиваль открытого творчества **«Тәуелсіздікменінкөзіммен»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП,акиматырайонов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | июль  2021 г. | в пределах выделенных средств | Фестиваль |
|  | Чемпионат рабочих специальностей**WorldSkills «Молодежь-энергия будущего»** | чемпионат | УО | июль-ноябрь  2021 г. | 4 700 000 | Проведение регионального чемпионата |
|  | Этно-культурный фестиваль **«Қазыналыауыл»** | освещение в СМИ,соцсетях | Музей им. Малика Габдуллина | июль  2021 г. | в рамках выделенных средств | Этно – культурныйфестиваль с участием жителей области |
|  | Историческое путешествие  **«Нұр-Сұлтан–болашаққабастаржол: аңызданақиқатқа»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | июль  2021 г. | в пределах выделенных средств | Историческое путешествие |
|  | Выставка–иллюстрация  **«Тәуелсіздіктіңтұғырысың сен, Нұр-Сұлтан»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | июль  2021 г. | в пределах выделенных средств | Выставка –иллюстрации |
|  | Социальная инициатива для школьников из городской среды **«Біраптаауылда»** | ознакомительно-познавательный проект | УО | июль  2021 г. | 1 000 000 | Знакомство и традициями современным развитием  сельхоз индустрии |
| **АВГУСТ –«Правовые основы Независимости. Верховенство права и гражданское общество»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Торжественное собрание ко Дню Конституции РК | торжественная церемония | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | август  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественные собрания |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Чествование лучших работников транспорта и строительства, внесших вклад в развитие отрасли за годы Независимости Акмолинской области | освещение  в СМИ, соцсетях | УПТиАД, УС, акиматы районов и городов Кокшетау, Степногорск | август  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественные мероприятия |
|  | Круглые столы на тему **«Қазақтілі – ТәуелсізҚазақстанныңмемлекеттіктілі»** | освещение  в СМИ, соцсетях | Акмолинской областной суд  *(по согласованию)* | август  2021 г. | в пределах выделенных средств | Круглые столы |
|  | Изготовление и трансляция цикла видеороликов **«Время Созидания»** о выдающихся личностях Акмолинской области, внесших значительный вклад в развитие региона и страны в годы Независимости | трансляция в эфире АОФ АО «РТРК «Казахстан-Кокшетау», социальных сетях | УВП, УКАиДакиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | август-декабрь 2021 г. | в пределах выделенных средств | Трансляция видеороликов |
| **СЕНТЯБРЬ - «Образование»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Классные часы и открытые уроки на тему **«Уроки лидерства Елбасы»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УО, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | сентябрь 2021 г. | не требуется | Классные часы, открытые уроки |
|  | Реализация проекта **«Поколение Независимости»**. Популяризацияуспеха молодых казахстанцев, добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, областные управления и департаменты  *(по согласованию),* акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение 2021 г. | в пределах выделенных средств | Реализация проекта по популяризацииуспеха молодых казахстанцев |
|  | Слет победителей Национального конкурса **«Мерейліотбасы»** в рамках празднования «Дня семьи» | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, УКАиД, УКЗиСП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | сентябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Слет |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Историко-патриотическая хроника **«Қазақтар»** по мотивам произведений казахских авторов | освещение  в СМИ, соцсетях | Областной казахский музыкально-драматический театр им. Ш. Хусаинова | сентябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Спектакль |
|  | Массовый забег **«Жастар – еліміздіңболашағы»** | протокол соревновании | УФКС | сентябрь 2021 г. | 5 000 000 | Фестиваль спорта |
|  | Встреча молодежи с участниками программ **«JAS PROJEKT», «С дипломов в село», «Серпін»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | сентябрь 2021 г. | в пределах выделенных средств | Встреча |
|  | DEMO-встреча **«Мәңгілік ел»** по изучению истории полиэтничности казахстанского народа в рамках 30-летия Независимости РК | освещение  в СМИ, соцсетях | КТИ МЧС РК  *(по согласованию)* | сентябрь-декабрь  2021 г. | - | Уроки, лекции |
| **ОКТЯБРЬ – «Возрождение аула»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Республиканский детский читательский конкурс **«Знаешь ли ты свой родной Казахстан?»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УО,акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение 2021 г. | в пределах выделенных средств | Детский читательский конкурс |
|  | Марафон **«АуылдынгулденуіҚазақстаныңгүлденуі»***(показать достижения ауылов и проведение сельско-хозяйственных ярмарок)* | освещение  в СМИ, соцсетях | УСХ,  акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение 2021 г. | в пределах выделенных средств | Марафон |
|  | Проведение республиканского форума **«К Обществу Всеобщего Труда»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКЗиСП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | октябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Форум |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Единый День открытых дверей местных исполнительных органов в рамках концепции **«Слышащего государства»** | освещение  в СМИ, соцсетях | Областные управления и департаменты *(по согласованию)*,  акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | октябрь 2021 г. | - | Оказание консультативной помощи |
|  | Краеведческие и исследовательские экспедиции **«ТуғанелімҚазақстан»** | освещение  в СМИ, соцсетях | АОИКМ | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Экспедиция |
| ***Региональный уровень*** | | | | | | | |
|  | Онлайн-экскурс по объектам, построенным в рамках программы **«Ауыл Ел бесігі»** | ознакомительный проект,  освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | втечение 2021 г. | - | Развитие населенных пунктов региона |
|  | Чествование **«Человека труда»** *(в разных сферах)*, встречи с династиями *(поколениями)* различных профессий | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение  2021 г. | не требуется | Торжественные мероприятия |
|  | Благотворительные акции по оказанию широкомасштабной социальной помощи уязвимым слоям населения | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | в течение 2021 г. | - | Благотворительные акции |
| **НОЯБРЬ - «Индустриально-инновационное развитие. Цифровая экономика»** | | | | | | | |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Блиц-турнир**«Тұғырлытәуелсіздікке – 30 жыл»** | освещение  в СМИ, соцсетях | НАО КУ  им. Ш.Уалиханова  *(по согласованию)* | ноябрь  2021 г. | - | Турнир |
|  | Межрегиональный айтыс**«Тәуелсіздік - тұғырым»** | освещение  в СМИ, соцсетях | ОЦНТ | ноябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Межрегиональный айтыс |
|  | Чествование лучших работников сельского хозяйства,промышленной, индустриальной сферы, внесших вклад в развитие отрасли за годы Независимости Акмолинской области | освещение  в СМИ, соцсетях | УСХ, УПП, акиматы районов и городов Кокшетау, Степногорск | ноябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Booktrailer**«Елорда-елдіңбірлігі, Елбасыерлігі - Лидер, назначенный временем»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, АОУНБ | ноябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Выставка |
|  | Чествование меценатов, внесших вклад в развитие сел Акмолинской области **«ЖомартЖүрек»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | ноябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Подведение итогов сельскохозяйственного года **«Алқабы алтынАқмола»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УСХ | ноябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Тематическая книжная выставка **«Период становления страны»** | освещение  в СМИ, соцсетях | КТИ МЧСРК  *(по согласованию)* | ноябрь-декабрь  2021 г. | - | Выставка и экспозиция |
|  | Развитие Аккольского района в рамках проекта **«SmartAqkol»** | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАккольского района | в течение 2021 г. | в пределах выделенных средств | Презентация проектов |
|  | Онлайн-экскурс по реализации программ **«Дорожная карта бизнеса»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УПП | в течение 2021 г. | - | Онлайн-экскурс |
| **ДЕКАБРЬ - «Независимость – воплощенная мечта. Казахстанский путь»** | | | | | | | |
| ***Республиканский уровень*** | | | | | | | |
|  | Празднование Дня Первого Президента Республики Казахстан | церемонии награждения | УВП, УКАиД, областные управления и департаменты *(по согласованию),* акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественные мероприятия |
|  | Торжественное собрание, посвящённое 30-летию Независимости Республики Казахстан | церемонии награждения | УВП, УКАиД, областные управления и департаменты *(по согласованию),* акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 14-16 декабря  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественные мероприятия |
|  | Проведение тематической встречи с участниками декабрьских событий | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | не требуется | Тематическая встреча |
| ***Областной уровень*** | | | | | | | |
|  | Подиум-зона **«ТәуелсіздікжылдарындағыКөкшетау»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД,  Музей истории города Кокшетау | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Фотовыставка |
|  | Конкурс молодых поэтов **«Жырарқауы - Азаттық»** | освещение  в СМИ, соцсетях | Музей литературы и искусства г.Кокшетау | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Мушайра |
|  | PlaneAir среди детей **«Қазақстан - Ұлы Дала!»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УО, ДЮ, ДП,  *(по согласованию)*акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | - | Творческие конкурсы |
|  | Соревнования по национальным видам спорта **«Ұлтсаушылығы – ұлттық спорт»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УО | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Соревнования |
|  | Цикл лекториев **«Қазақмемлекеттілігініңдәстүрлері. Традиции Казахской Государственности. TraditionsofTheKazakhStatehood»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, АОУНБ, УО,  НИШ ФМН  г. Кокшетау  *(по согласованию)* | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Беседы |
|  | Конкурс **«Лучший экскурсовод»**, посвященный Дню Независимости РК | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, АОИКМ | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Конкурс |
|  | Издание и презентация арт-альбома художников Акмолинской области **«Азателдіңаспаны»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД,  Музей литературы и искусства | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Издание и презентации арт-альбома |
|  | Teambuilding патриотических клубов **«Готовим защищать Родину»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УО | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Конкурс |
|  | Интеллектуальный конкурс **«Эрудит Казахстана»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УО | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Конкурс |
|  | Торжественные церемонии вручения удостоверений личности, паспортов гражданам, которым в день Независимости РК исполнится 16 лет, принятия присяги у государственныхслужащихи военнослужащих | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск, областные управления и департаменты  *(по согласованию),*  В/ч 5510  *(по согласованию)* | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественные мероприятия |
|  | Чествование успешных ровесников Независимости РК, внесших вклад в развитие региона и страны | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Встречи, коучинг |
|  | Музыкальный конкурс патриотической песни среди студентов **«Тәуелсіздік – жыр-әнім»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, АОУНБ | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Музыкальный конкурс |
|  | Праздничные концерты, посвященные 30-летию Независимости РК | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, УКАиД, акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Праздничные концерты |
|  | Областнаямушайра**«Тәуелсізелім, мақтанышымменің»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД, АОУНБ | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Мушайра |
|  | Акция по раздаче «Лент Независимости» волонтерами | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП, акиматырайонов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Акция |
|  | Тематические очерки **«Тәуелсіздікбабалардыңарманы»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УКАиД,  Музей Малика Габдулина | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Конкурс |
|  | Экскурс **«История Независимого Казахстана в музейных коллекциях»** | освещение  в СМИ, соцсетях | АОИКМ | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Выпуск каталога форменной одежды военнослужащих периода Независимого Казахстана |
|  | Областной молодежный форум **«Тәуелсіздікұрпақтары»** | освещение  в СМИ, соцсетях | УВП | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Форум |
| ***Региональный уровень*** | | | | | | | |
|  | Торжественные церемонии вручения ключей от квартир многодетным матерям, государственным служащим, молодым семьям, заслуженным деятелям культуры, искусства и т.д. | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматы районов  и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественные церемонии вручения ключей |
|  | Культурно-образовательный проект **«Weekofhistory»**в режиме «Non-stop» | освещение  в СМИ, соцсетях | АОИКМ,  акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Музейные экскурсии |
|  | 30 музейных уроков **«Тәуелсіздікбиіктері. Вершины Независимости»** | освещение  в СМИ, соцсетях | АОИКМ, акиматы районов и г.г. Кокшетау, Степногорск | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Музейные уроки |
| **IV. Перечень инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов** | | | | | | |
|  | Открытие детско-юношеского клуба физической подготовки **«Жеңіс»** в г.Степняк | освещение  в СМИ, соц.сетях | Акимат  района Биржан сал | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное вручение ключейот 21-го квартирного жилого дома в г.Степняк | освещение  в СМИ, соц.сетях | Акимат  района Биржан сал | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественная церемония вручения ключей |
|  | Ввод в эксплуатацию 60-ти квартирного жилого дома в г.Макинск | освещение  в СМИ, соц.сетях | АкиматБуландынского района | 2021 г. | 383 820 100 /  ОБ | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие крытого хоккейного корта на площади стадиона им.БалуанаШолака в г.Макинск | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматБуландинского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ерейментау | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Ерейментауского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Есиль | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Есильского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие общежития для молодых специалистов в с.Максимовка | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Сандыктауского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие школы на 1 200 мест в а. Қосшы | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в а.Акмол | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие врачебной амбулатории в селе Софиефка | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие поликлиники на 100 посещений в а.Косшы | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие школы на 120 мест в с.Отемис | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие школы на 80 мест в с.Раздольное | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие средней школы на 300 мест в с.Максимовка | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Ввод в эксплуатацию объекта водовода и разводящих сетей водоснабжения в существующей части застройки в с.Талапкер | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | 2021 г. | РБ  в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие молочно-товарной фермы в с.Маншук | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие врачебной амбулатории в селе Степное | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматШортандинского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств - | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие детского сада на 140 мест в с.Тонкерис | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматШортандинского района | 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Ввод в эксплуатацию 45-ти квартирного жилого дома в г.Акколь  *(ул.Иманова №18)* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Аккольского района | 1 полугодие  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное открытие школы на 1200 мест в с.Коянды | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | январь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное открытие школы на 120 мест в с.Караменды батыра | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | январь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Вручение ключей от 45-ти квартирного жилого дома в с.Косшы | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | январь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Вручение ключей от 45-ти квартирного жилого дома в с.Акмол | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | январь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие птицефабрики в с.Жалтырколь | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАршалынского района | март 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие курортной зоны **«AQBURA resort»** | освещение в СМИ, соцсетях | АкиматБурабайского района,  ТОО «Бурабай Даму»  *(по согласованию)* | март 2021г. | 2 000 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное вручение ключейот44-х квартиного жилого дома в г.Есиль | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматЕсильского района | март  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественная церемония вручения ключей |
|  | Открытие завода по выпуску керамического кирпича (ТОО «ENKI») | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  г. Кокшетау,  ТОО «ENKI»  *(по согласованию)* | май 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие научно-оздоровительного комплекса «Назарбаев Университет»  *(ТОО «Highvill»)* | освещение в СМИ, соцсетях | АкиматБурабайского района,  ТОО «Highvill»  *(по согласованию)* | май 2021г. | 3 100 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное открытие школы на 120 мест в с.Отемис | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | май  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное вручение ключейот 45-ти квартирного жилого дома в г.Акколь  *(ул.Иманова №20)* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Аккольского района | 2 полугодие  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественная церемония вручения ключей |
|  | Торжественное открытие **парка Первого Президента РК** в г.Кокшетау | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАкмолинской области,  акимат  г. Кокшетау | 6 июля  2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Открытие сервисного центра по обслуживанию и продаже сельскохозяйст-венной техники марки **«JohnDeere»** | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  г. Кокшетау,  ТОО «Евразия групп»  *(по согласованию)* | июль 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное открытие детского сада в с.Караоткель | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | июль  2021 г. | РБ  в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Торжественное открытие детского сада в с.Косшы | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | июль  2021 г. | РБ  в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Торжественное открытие парка в с.Веселое | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматСандыктауского района | август 2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественное мероприятие |
|  | Ввод в эксплуатацию объекта теплового источника и тепловых сетей в с.Акмол | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | август  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное открытие школы на 80 мест в с.Раздольное | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Целиноградского района | август  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие комбикормового завода в с.Анар | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Аршалынского района | сентябрь 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие средней школы на 300 мест в с.Жибек Жолы | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАршалынского района | сентябрь 2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие пищевой фабрики по производству овсяных хлопьев *(ТОО «Баха Соне»)* | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАтбасарского района,  ТОО «Баха Соне»  *(по согласованию)* | сентябрь 2021 г. | 1 811 000 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие молочно-товарной фермы в а.Домбыралы  (ТОО «Акколь Агро») | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат Аккольского района | IV квартал 2021 г. | 400 000 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие 2-го этапа молокоперерабатывающего завода в п.Бозайгыр  *(ТОО «MilkProduct»)* | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматШортандинского района | IV квартал2021 г. | 330 000 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие центра досуга молодежи в с.Бастау | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАтбасарского района | октябрь 2021 г. | 401 718 223 /  ОБ-РБ | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики производитель-ностью 5 млн тонн в год по переработке золотосодер-жащей руды карьера Котенко на промышленной площадке Аксу  *(ТОО «Аксу Technology»)* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  г.Степногорск | ноябрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытиемолочно- товарной фермы  *(ТОО «Шуйское ХХІ»)* | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАтбасарского района, ТОО «Шуйское ХХІ»  *(по согласованию)* | ноябрь2021 г. | 650 000 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие физкультурно-оздоровительный комплекса в с.Белагаш | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматЖаксынского района | ноябрь  2021 г. | в пределах выделенных средсв | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное вручение ключейот45-ти квартирного жилого дома в г.Степногорск | освещение  в СМИ, соцсетях | Акиматг.Степногорск | декабрь 2021 г. | в пределах выделенных средств | Торжественная церемония вручения ключей |
|  | Открытие мукомольного комплекса в г.Акколь  *(ТОО «ElGrano»)* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Аккольского района,ТОО «ElGrano»  *(по согласованию)* | декабрь 2021 г. | 1 200 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие птицефабрики мощностью до 50 тысяч голов кур несушек, 11,5 млн. яиц в год*(ТОО «ИнтерТрайд»)* | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматАтбасарского района, ТОО «ИнтерТрайд» | декабрь 2021 г. | 215 000 000 | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Запуск ветровой электростанции*(ТОО "EreymentauWindPower")* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Ерейментауского района | декабрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Запуск 2-го этапа ветровой электростанции  *(ТОО "GoldenEnergyCorp")* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Ерейментаускогорайона | декабрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Открытие молочно-товарной фермы  *(ТОО "Ен-Дала")* | освещение  в СМИ, соцсетях | Акимат  Целиноградского района | декабрь  2021 г. | в пределах выделенных средств | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Торжественное вручение ключейот36-ти квартирного жилого дома в п.Шортанды | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматШортандинского района | декабрь2021 г. | в пределах выделенных средсв | Торжественная церемония вручения ключей |
|  | Торжественное вручение ключейот 36-ти квартирного жилого дома в с.Тонкерис | освещение  в СМИ, соцсетях | АкиматШортандинского района | декабрь 2021 г. | в пределах выделенных средсв | Торжественная церемония вручения ключей |

**Расшифровка аббревиатур:**

1. В/ч 5510 – Республиканское государственное учреждение «Воинская часть 5510 Национальной гвардии Республики Казахстан»
2. КУАМ – Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
3. АОУНБ – Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени Магжана Жумабаева
4. АОИКМ – Акмолинский областной историко-краеведческий музей
5. УСХ – Управление сельского хозяйства Акмолинской области
6. ДЮ – Департамент Юстиции Акмолинской области
7. СМИ – Средства массовой информации
8. УО - Управление образование Акмолинской области
9. УФКС - Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
10. МИО – местный исполнительный орган
11. УПТиАД – управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области
12. КГУ – Коммунальное государственное учреждение
13. УПП – Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области
14. УС – управление строительства Акмолинской области
15. РК – Республика Казахстан
16. КТИ МЧСРК – Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстана
17. УКАиД - Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области
18. ДАГС РК по Акмолинской области - Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Акмолинской области
19. ОЦНТ – Областной центр народного творчества и культурного досуга
20. ДП - Департамент полиции Акмолинской области
21. РОО – Республиканское общественное объединение
22. РГУ - Республиканское государственное учреждение
23. НИШ ФМН – Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления
24. НАО КУ им. Ш.Уалиханова – Некоммерческое акционерное общество «Кокшетаускийуниверситет имени Ш.Уалиханова»
25. УВП - Управление внутренней политики Акмолинской области
26. УПРиРП - Управление природных ресурсов и регулирования природопользованияАкмолинской области
27. УКЗиСП - Управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области